PROPOSAL

“PROJECTORIZ”

“BERSABDA ECO HERO: Masjid Bersih, Warga Peduli, Ibadah Nyaman”

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Al-Azhar Indonesia

2026

Masjid Desa Sindang Jaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat

25 Oktober 2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1

I. LATAR BELAKANG	1

II. NAMA KEGIATAN	1

III. TEMA KEGIATAN	2

IV. LUARAN KEGIATAN	2

V. LANDASAN KEGIATAN	2

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	3

VII. SASARAN KEGIATAN	3

VIII. SUSUNAN PANITIA	4

IX. PESERTA KEGIATAN	5

X. SUSUNAN ACARA	5

XI. MATERI KEGIATAN	6

XII. NARASUMBER DAN ATAU PIHAK LAIN YANG AKAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN	7

XIII. MANAJEMEN RESIKO	8

XIV. RANCANGAN ANGGARAN	9

XV. PENUTUP	11

LEMBAR PENGESAHAN	12

# LATAR BELAKANG

Masjid di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dipakai warga setiap hari. Selain menjadi tempat sholat lima waktu, masjid juga menjadi ruang berkumpul untuk pengajian, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial. Karena begitu sering dipakai, kenyamanan lingkungan masjid sangat menentukan semangat jamaah untuk datang, beribadah, dan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan.

Berdasarkan pengamatan awal mahasiswa, lingkungan sekitar masjid masih memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dibenahi. Pertama, belum tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non organik. Kedua, belum ada penanda arah di sepanjang jalan menuju masjid sehingga pendatang dan musafir dapat kesulitan menemukannya. Ketiga, informasi penting seperti jadwal sholat, jadwal piket masjid, dan aturan masjid belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Persoalannya tidak hanya soal fasilitas. Kegiatan di lingkungan masjid sering berjalan sebagai rutinitas, sementara pemahaman dan rasa memiliki masyarakat serta kader masjid belum tumbuh secara optimal. Karena itu, pertanyaan yang ingin dijawab melalui kegiatan ini adalah: bagaimana cara meningkatkan pemanfaatan dan keterlibatan masyarakat serta kader dalam kegiatan lingkungan sekitar masjid, sehingga kegiatan tidak hanya rutin, tetapi juga memberikan pemahaman dan manfaat yang lebih optimal?

Untuk menjawabnya, proposal ini menggabungkan dua program kerja mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Program pertama, BERSABDA (Bersih Bebas Sampah), menyiapkan fasilitas dan sistem lingkungan masjid. Program kedua, Eco Hero, menggerakkan masyarakat dan kader lewat edukasi dan permainan yang menyenangkan. Kegiatan ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman (Ath-Thuhuru syatrul iman), sekaligus menjadi wujud nyata pengabdian masyarakat mahasiswa kepada warga Desa Sindang Jaya.

# NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan yang akan dilaksanakan adalah BERSABDA ECO HERO: Masjid Bersih, Warga Peduli, Ibadah Nyaman. Kegiatan ini merupakan bagian dari PROJECTORIZ dengan semangat “Grow Together, Connect And Create Impact”.

# TEMA KEGIATAN

Tema kegiatan ini adalah Meningkatkan Pemanfaatan dan Keterlibatan Masyarakat serta Kader dalam Kegiatan Lingkungan Sekitar Masjid agar Tidak Hanya Berjalan Rutin, tetapi Juga Memberi Pemahaman dan Manfaat yang Lebih Optimal. S

# LUARAN KEGIATAN

Luaran yang diharapkan dari kegiatan BERSABDA ECO HERO adalah sebagai berikut.

- Fasilitas lingkungan masjid: tempat sampah organik dan non organik yang sudah diberi label dan dihias, papan petunjuk arah berupa panah atau gambar masjid di sepanjang jalan menuju masjid, banner himbauan (jadwal sholat, piket masjid, dan aturan masjid), mading masjid.

- Peningkatan pemahaman dan keterlibatan: masyarakat dan kader memahami cara memilah sampah, aturan masjid, dan ikut berperan dalam menjaga kebersihan masjid.

- Dasar kebiasaan baru: jadwal piket dan komitmen bersama menjaga kebersihan masjid yang dapat diteruskan oleh pengurus dan kader setelah kegiatan selesai.

- Dokumentasi dan publikasi kegiatan sebagai bentuk keterbukaan kepada kampus dan masyarakat.

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana.

# LANDASAN KEGIATAN

Kegiatan keagamaan di masjid, seperti sholat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam, hampir selalu diiringi sisa konsumsi berupa botol air mineral, kemasan makanan, dan sampah organik. Jika tidak dipilah dan dikelola dengan baik, sampah ini mengurangi kenyamanan jamaah dan dapat mencemari lingkungan sekitar.

Pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari tugas perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini mahasiswa belajar hadir langsung di tengah warga, mendengar kebutuhan mereka, dan membantu mencari solusi yang sederhana namun bisa dilanjutkan. Kegiatan ini disusun dari dua elemen dasar yang saling melengkapi.

- Elemen 1, Fasilitas dan Penataan Masjid, berasal dari program BERSABDA dan hasil pengamatan lapangan: tempat sampah organik dan non organik, petunjuk arah, dan mading.

- Elemen 2, Kerja Bakti, berasal dari program ECO HERO dan hasil pengamatan lapangan: fasilitas yang dibuat tidak berhenti sebagai benda mati. Warga dan kader ikut membuat, memakai, dan merawatnya, sehingga rasa memiliki tumbuh dan kebiasaan baik lebih mudah bertahan.

# WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan BERSABDA ECO HERO akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Minggu, 25 Oktober 2026

Waktu	: 12.35 s.d. 15.35 WIB (3 jam)

Tempat	: Masjid di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur

# SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Sindang Jaya di sekitar masjid, meliputi jamaah, kader dan remaja masjid, serta pengurus dan marbot masjid.

# SUSUNAN PANITIA

| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Prodi | Keikutsertaan sebagai | Jenis Beasiswa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rafif Sadid | 0103526019 |  | Ketua Pelaksana | KIP |
| 2 | Raka Aditya |  |  | Sekretaris Umum | KIP |
| 3 | Shazia |  |  | Bendahara | Mandiri |
| 4 | Sulthan | 0103526020 |  | Koordinator (Study Case 1: MASJID) | Mandiri |
| 5 | Rayhan | 01035260 |  | Penanggung Jawab Divisi Logistik (Study Case 1: MASJID) | KIP |
| 6 | Keira | 0105526005 |  | Penanggung Jawab Divisi Acara (Study Case 1: MASJID) | Mandiri |
| 7 | Razqa |  |  | Penanggung Jawab Divisi PDD (Study Case 1: MASJID) |  |

Catatan: seluruh anggota di luar susunan inti bergabung dalam Divisi Acara dan ikut membantu logistik sesuai kebutuhan di lapangan.

# PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan adalah masyarakat Desa Sindang Jaya di sekitar masjid, yaitu jamaah, kader dan remaja masjid, serta pengurus dan marbot masjid. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2026 yang tergabung dalam kelompok pengabdian masyarakat PROJECTORIZ.

# SUSUNAN ACARA

Acara berlangsung selama 3 jam dengan alur yang santai, penuh permainan, dan tidak membosankan. Warga, kader, dan mahasiswa dicampur dalam tim agar suasana cair dan semua orang punya peran.

| No. | Kegiatan | Waktu | Durasi | Tempat | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembukaan dan Sambutan | 13.35-13.45 | 10 menit | Masjid | Pembukaan oleh mc, doa pembuka, sambutan koordinator dan perwakilan pengurus masjid. Pengenalan 4 project yang akan dilakukan, pembagian tugas. |
| 2 | Pelaksanaan Project | 13.45-15.00 | 75 menit | Masjid | Pelaksanaan kerja bakti, setelah itu pemasangan project. (Tiap-tiap project dikerjakan oleh tim yang sudah dibagi) diantara lain penanda jalan, stiker informasi, dan pemberian saran pendukung seperti sajada, mukena dll |
| 3 | Persiapan Sholat Ashar | 15.00-15.05 | 5 menit | Masjid | MC memberikan arahan untuk persiapan sholat |
| 4 | Sholat Ashar Berjamaah | 15.05-15.20 | 15 menit | Masjid | Acara dijeda untuk sholat Ashar. Waktu menyesuaikan jadwal sholat setempat. |
| 5 | Penutup | 15.20-15.35 | 15 menit | Masjid | Penutupan, komitmen bersama menjaga masjid, foto bersama, dan doa penutup. |

Catatan: pemasangan petunjuk arah di sepanjang jalan menuju masjid dilakukan panitia bersama kader pada tahap persiapan sebelum acara inti dimulai.

# MATERI KEGIATAN

Materi kegiatan disusun dari dua elemen dasar yang saling terhubung, ditambah cara agar manfaatnya tetap berlanjut setelah acara.

Elemen 1: Fasilitas dan Penataan Lingkungan Masjid

- Petunjuk arah berupa panah atau gambar masjid di sepanjang jalan menuju masjid agar mudah ditemukan.

- Stiker Informasi berupa tanda-tanda yang berisi informasi seperti tanda toilet laki-laki dan perempuan, tanda batas suci, tempat wudhu.

- Sarana Pendukung berupa fasilitas yang di berikan pihak peserta project, di antara lain sejadah, mukena, alquran dll

# NARASUMBER DAN ATAU PIHAK LAIN YANG AKAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pengurus dan marbot masjid, kader dan remaja masjid, serta pengurus desa atau RT/RW setempat. Pengurus masjid dan perangkat desa diharapkan membantu memberikan izin dan arahan, termasuk pada pemasangan petunjuk arah di jalan menuju masjid. Kader dan warga berperan sebagai mitra aktif yang melanjutkan perawatan fasilitas dan kebiasaan baik setelah kegiatan.

# MANAJEMEN RESIKO

Manajemen resiko disusun agar kegiatan berjalan aman dan lancar selama pelaksanaan di lokasi.

| No. | Uraian | Identifikasi Bahaya | Penilaian Resiko |  | Tingkat Resiko | Pengendalian Resiko | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Peluang | Akibat |  |  |  |
| 1 | Cuaca | Hujan saat kegiatan di halaman | Tinggi | Sedang | Sedang | Cek prakiraan cuaca, siapkan tenda atau terpal, dan pindahkan aktivitas ke serambi bila hujan. | Ketua Pelaksana |
| 2 | Partisipasi peserta | Peserta kurang antusias atau bosan | Sedang | Sedang | Sedang | Susun acara berupa permainan, siapkan hadiah, ajak pengurus dan kader mengundang warga sejak beberapa hari sebelumnya. | Divisi Acara |
| 3 | Keselamatan | Tergelincir di area wudhu, cedera ringan saat membuat kreasi | Sedang | Sedang | Sedang | Pastikan lantai tidak licin, hindari benda tajam, siapkan kotak P3K dan petugas jaga. | Divisi Acara |
| 4 | Kebersihan | Kontak dengan sampah yang kotor | Sedang | Sedang | Sedang | Gunakan sampah bersih untuk lomba, sediakan sarung tangan, masker, dan sabun cuci tangan. | Divisi Logistik |
| 5 | Waktu ibadah | Acara bertabrakan dengan waktu Ashar | Tinggi | Sedang | Sedang | Cantumkan jeda sholat di susunan acara, koordinasi dengan pengurus masjid, dan sesuaikan jam bila perlu. | Ketua Pelaksana |
| 6 | Logistik | Perlengkapan kurang atau rusak | Sedang | Rendah | Rendah | Buat daftar periksa perlengkapan, cek sehari sebelumnya, dan gunakan dana cadangan. | Divisi Logistik dan Bendahara |
| 7 | Petunjuk arah | Bahaya lalu lintas di tepi jalan | Sedang | Tinggi | Tinggi | Pasang saat siang hari dan berpasangan, utamakan sisi jalan yang aman, dan koordinasi dengan RT/RW. | Divisi Logistik |
| 8 | Kesehatan | Kelelahan atau kurang minum | Rendah | Sedang | Rendah | Sediakan air mineral, jeda istirahat, dan tempat teduh. | Divisi Acara |

Keterangan tingkat resiko: Rendah, Sedang, dan Tinggi, dinilai dari gabungan peluang terjadi dan akibat yang ditimbulkan.

# RANCANGAN ANGGARAN

A. Pemasukan Dana

Sumber pemasukan dana kegiatan berasal dari bantuan dana kampus untuk mendukung pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat di masjid.

| No. | Keterangan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bantuan dana dari kampus | Rp1.000.000 |
|  | TOTAL PEMASUKAN | Rp1.000.000 |

B. Rencana Pengeluaran Dana

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan masjid dan mematuhi aturan masjid.

| 1. KEGIATATAN PEMASANGAN SARANA PENDUKUNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | Unit | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Siker Informasi | 4 | Rp5.000 | Rp20.000 |
| 2 | Poster Edukasi | 2 | R20.000 | Rp40.000 |
| 3 | Konsumsi peserta dan panitia | 1 | Rp50.000 | Rp50.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp110.000 |

Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran diri masyarakat dan meningkatkan kualitas masjid sebagai tempat ibadah, sehingga warga dapat terus konsisten menjaganya.

| 2. KEGIATAN PEMBUATAN FASILITAS LINGKUNGAN MASJID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterangan | Unit | Harga Satuan | Jumlah |
| Pembuatan papan himbauan dan petunjuk arah | 1 paket | Donasi | Donasi |
| Alat Kebersihan | 1 paket | Donasi | Donasi |
| Pembersih Kerak | 1 paket | Rp60.000 | Rp60.000 |
| Pembersih Lantai | 1 paket | Rp30.000 | Rp30.000 |
| Konsumsi | 1 paket | Rp50.000 | Rp50.000 |
| TOTAL |  |  | Rp140.000 |

C. Rekapitulasi Anggaran

| No. | Keterangan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemasangan Sarana Pendukung | Rp110.000 |
| 2 | Pengeluaran kegiatan pembuatan fasilitas masjid | Rp140.000 |
| 3 | Pengeluaran kebutuhan operasional | Rp180.000 |
| 4 | Dana cadangan | Rp50.000 |
| TOTAL PENGELUARAN |  | Rp480.000 |

# PENUTUP

Demikian proposal BERSABDA ECO HERO ini kami ajukan. Besar harapan kami agar proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta memperoleh dukungan dari seluruh pihak demi terselenggaranya kegiatan dengan baik dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

# LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL BERSABDA ECO HERO

| 1. | Judul Kegiatan | : | PROJECTORIZ: BERSABDA ECO HERO: Masjid Bersih, Warga Peduli, Ibadah Nyaman |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Organisasi Pelaksana | : | Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UAI 2026 |
| 3. | Ketua Pelaksana | : | Nama : Rafif Sadid NIM : 0103526019 No. Handphone : 085803537375 Email : me@rafifsadid.my.id |
| 4. | Tanggal Pelaksanaan | : | 24 Oktober 2026 |
| 5. | Tempat Pelaksanaan | : | Desa Sindang Jaya, Kec. cipanas, Kab. Cianjur |
| 6. | Total Biaya | : | Rp 480.000 |

Jakarta, Oktober 2026

| Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi | Ketua Pelaksana |
| --- | --- |
| Muhammad Labib Royhan Hadi | Rafif Sadid |
| Mengetahui |  |
| Dekan Fakultas Sains dan Teknologi |  |
| Prof. Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si. |  |
| Menyetujui |  |
| Direktur Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni |  |
| Andri Hadiansyah, S.Psi., M.Psi. |  |