PROPOSAL

“PROJECTORIZ”

“PELITA GURU”

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Al-Azhar Indonesia

2026

Masjid Desa Sindang Jaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat

25 Oktober 2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1

I. LATAR BELAKANG	1

II. NAMA KEGIATAN	1

III. TEMA KEGIATAN	2

IV. LUARAN KEGIATAN	2

V. LANDASAN KEGIATAN	2

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	3

VII. SASARAN KEGIATAN	3

VIII. SUSUNAN PANITIA	4

IX. PESERTA KEGIATAN	5

X. SUSUNAN ACARA	5

XI. MATERI KEGIATAN	6

XII. NARASUMBER DAN ATAU PIHAK LAIN YANG AKAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN	7

XIII. MANAJEMEN RESIKO	8

XIV. RANCANGAN ANGGARAN	9

XV. PENUTUP	11

LEMBAR PENGESAHAN	12

# LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak, karena usia dini adalah masa emas (golden age) ketika kemampuan berpikir, berbahasa, bersosialisasi, dan karakter anak berkembang paling pesat. Namun, di banyak desa, lembaga PAUD masih menghadapi keterbatasan, mulai dari kompetensi pendidik, media belajar, hingga sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil survei dan koordinasi dengan perangkat Desa Sindang Jaya, PAUD di desa ini membutuhkan tiga hal utama: (1) penyuluhan pengembangan bagi guru PAUD, (2) media pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan (3) akomodasi fasilitas penunjang PAUD. Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

# NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan yang akan dilaksanakan adalah PELITA GURU. Merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai bentuk implementasi kepedulian sosial. Tujuan dari kegiatan ini meliputi:

1.Meningkatkan kompetensi guru PAUD melalui penyuluhan pengembangan.

Menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa PAUD.

Membantu pemenuhan fasilitas penunjang PAUD dengan anggaran yang efisien.

# TEMA KEGIATAN

Tema dari kegiatan ini adalah CATALYST

Menggambarkan penggabungan ilmu pengetahuan alam (science) dan keterampilannya dalam bentuk inovasi rekayasa/aplikatif (technology). Hal ini mencerminkan semangat multidisiplin ilmu di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Al-Azhar Indonesia. Melalui pendekatan ini, ilmu pengetahuan ditransformasikan menjadi solusi nyata yang sederhana, murah, dan tepat guna, seperti media pembelajaran dari bahan yang mudah didapat, untuk menjawab kebutuhan PAUD di desa.

# LUARAN KEGIATAN

Luaran kegiatan dari PELITA GURU adalah:

Luaran Wajib:

  - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang komprehensif.

  - Dokumentasi Lengkap Kegiatan (Foto, Video Kegiatan, dan Arsip Publikasi).

Luaran Tambahan:

  - Penyuluhan Pengembangan Guru PAUD beserta materi/modul panduan yang dapat digunakan guru secara berkelanjutan.

  - Media Pembelajaran yang Menarik (misalnya kartu huruf dan angka, puzzle, serta alat peraga edukatif sederhana) yang diserahkan kepada PAUD.

  - Akomodasi Fasilitas Penunjang PAUD (rak penyimpanan mainan dan buku serta tempat sampah) untuk mendukung kenyamanan dan kerapian ruang belajar.

# LANDASAN KEGIATAN

- Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Fondasi Tumbuh Kembang

Usia dini merupakan masa emas (golden age) dalam pembentukan karakter, kemampuan berpikir, dan kebiasaan hidup anak. Stimulasi yang tepat dari guru dan lingkungan belajar yang menyenangkan pada masa ini akan menentukan kesiapan anak untuk jenjang pendidikan berikutnya.

- Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peran Multidisiplin FST

Sebagai perwujudan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Al-Azhar Indonesia memiliki kewajiban moral dan akademis untuk mentransfer ilmu pengetahuan secara konkret. Menggabungkan disiplin ilmu sains, teknologi, dan rekayasa ke dalam kegiatan ini menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di desa.

- Manfaat yang Diharapkan

- Bagi Guru dan Siswa PAUD: Guru memperoleh wawasan dan keterampilan baru dalam mengembangkan pembelajaran, sementara siswa belajar dengan media yang lebih menarik dan menyenangkan.

- Bagi PAUD: Tersedianya media pembelajaran serta fasilitas penunjang yang membuat ruang belajar lebih tertata, nyaman, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

- Bagi Mahasiswa FST: Mengasah kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan komunikasi publik dan penyelesaian masalah di lapangan.

# WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan PELITA GURU akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Minggu, 25 Oktober 2026

Waktu	: 12.35 s.d. 15.35 WIB (3 jam)

Tempat	: PAUD KENARI Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur

# SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan PELITA GURU adalah guru dan siswa/siswi PAUD di Desa Sindang Jaya.

# SUSUNAN PANITIA

| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Prodi | Keikutsertaan sebagai | Jenis Beasiswa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alvatar Satriani Ramadhan |  |  | KOOR STUDY CASE |  |
| 2 | Riza Haikal |  |  | PJ. LOGISTIK |  |
| 3 | Fakhri Athillah |  |  | PJ. ACARA |  |
| 4 | Naura |  |  | PJ. PDD |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

# PESERTA KEGIATAN

kegiatan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia serta guru dan siswa/siswi PAUD KENARI di Desa Sindang Jaya.

# SUSUNAN ACARA

| No. | Kegiatan | Waktu | Pengisi Kegiatan | Tempat | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembukaan sesi Utama dari Projectoriz | 12.35-12.45 | MC |  |  |
| 2 | Sambutan Ketua BEM FST | 12.45-12.55 | Ketua BEM FST |  |  |
| 3 | Sambutan Dekan FST UAI | 12.55-13.05 | Dekan FST UAI (Prof. Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.) |  |  |
| 4 | Sambutan Pihak Desa | 13.05-13.15 | Kepala Desa/Perangkat Desa |  |  |
| 5 | Pembacaan Doa & Foto Bersama Singkat | 13.15-13.20 | Petugas Doa & Seluruh Tamu Undangan |  |  |
| 6 | Mobilisasi Tim ke masing-masing ke tempat study case | 13.20-13.35 | Divisi Mentor & Satgas |  |  |
| 7 | Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (3 Study Case: Masjid, Posyandu, Paud) | 13.35-15.35 | Mahasiswa Baru FST UAI, Mentor, Dosen, Acara |  |  |
| 8 | Penutupan sesi Study Case & Mobilisasi Kembali | 15.35-15.50 | Divisi Mentor & Divisi Acara |  |  |

| No | Kegiatan | Waktu | Pengisi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembukaan Program Study Case Paud | 13.45-13.55 | MC |
| 2 | Pembawaan Pemateri Dari Dosen Informatika (Pemanfaatan AI) | 13.55-14.50 | DOSEN PEMATERI |
| 3 | Penjelaan Modul Pembelajaran Games HIBERNASI | 14.50-15.15 | DEA/RIFDA |
| 4 | Penyerahan Donasi dan Modul Pembelajaran ke Pihak Paud | 15.15-15.30 | KOOR |
| 5 | Penutupan Program Study Case | 15.30-15.35 | MC |

.

# MATERI KEGIATAN

# Pengembangan Guru PAUD

Penyuluhan mengenai pengembangan kompetensi guru PAUD, meliputi metode pembelajaran bermain sambil belajar, cara menciptakan kegiatan yang kreatif, serta pengelolaan kelas anak usia dini dengan bantuan pemanfaatan AI.

## 2. Media Pembelajaran yang Menarik bagi Siswa

- Pengenalan dan pembuatan media pembelajaran sederhana (kartu huruf dan angka, puzzle, alat peraga) dari bahan yang aman dan terjangkau.

- Praktik penggunaan media pembelajaran bersama guru dan siswa agar belajar menjadi lebih menyenangkan.

## 3. Akomodasi Fasilitas Penunjang PAUD

- Penyerahan dan penataan fasilitas penunjang PAUD berupa rak penyimpanan sepatu dan buku serta tempat sampah, untuk menciptakan ruang belajar yang rapi, bersih, dan nyaman bagi anak.

# NARASUMBER DAN ATAU PIHAK LAIN YANG AKAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Pihak lain yang akan terlibat dalam kegiatan ini adalah, pihak perangkat Desa Sindang Jaya dalam membantu pengarahan guru-guru Paud, serta Dosen pemateri dari Program Studi Informatika yang akan menyampaikan materi Computational Thingking untuk edukasi pemanfaatn AI untuk metode pembelajaran guru Paud.

# MANAJEMEN RESIKO

Manajemen resiko disusun agar kegiatan berjalan aman dan lancar selama pelaksanaan di lokasi.

| No. | Uraian | Identifikasi Bahaya | Penilaian Resiko |  | Tingkat Resiko | Pengendalian Resiko | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Peluang | Akibat |  |  |  |
| 1. | mobilisasi | keterlambatan | Tinggi | Sedang | Sedang | Komunikasi dengan pihak panitia | 1. |
| 2. | Faktor cuaca | Hujan/dll | Sedang | Sedang | Sedang | Cek perkiraan cuaca | 2. |
| 3. | keamanan media | Media/alat peraga tidak aman bagi anak | Sedang | Sedang | Sedang | Gunakan bahan aman, tidak beracun, tanpa bagian kecil, serta awasi bersama guru | 3. |
| 4. | ketertiban | Kurang nya kondusif pada saat pemateri | Sedang | Sedang | Sedang | Gunakan ice breaking, lagu, dan permainan, serta berikan reward | 4. |

Keterangan tingkat resiko: Rendah, Sedang, dan Tinggi, dinilai dari gabungan peluang terjadi dan akibat yang ditimbulkan.

# RANCANGAN ANGGARAN

A. Pemasukan Dana

Sumber pemasukan dana kegiatan berasal dari bantuan dana kampus untuk mendukung pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat di PAUD.

| No. | Keterangan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bantuan dana dari kampus | Rp1.000.000 |
|  | TOTAL PEMASUKAN | Rp1.000.000 |

B. Rencana Pengeluaran Dana

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran Guru PAUD untuk selalu meningkatkan proses belajar mengajar.

| 1. KEGIATAN EDUKASI PAUD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | Unit | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Pencetakan poster materi edukasi | 8 pcs | Rp10.000 | Rp80.000 |
| 2 | Modul Hibernasi | 1 paket | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 5 | Cetak kartu Edukasi & Media permainan | 1 paket | Rp75.000 | Rp75.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp405.000 |

Kegiatan ini bertujuan mengembangkan skill Guru yang akan diajarkan kepada muridnya dan meningkatkan kualitas PAUD sebagai tempat yang nyaman, sehingga warga dapat terus konsisten menjaganya.

| 2. FASILITAS PENUNJANG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | Unit | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Rak Sepatu | 2 paket | Rp40.000 | Rp80.000 |
| 2 | Tempat sampah kecil | 2 paket | Rp40.000 | Rp80.000 |
| 3 | Buku cerita | 30 paket | Rp0 | Rp0 |
| TOTAL |  |  |  | Rp160.000 |

Kebutuhan operasional digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kedua kegiatan di atas.

| 3. KEBUTUHAN OPERASIONAL KEGIATAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | Unit | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Spanduk kegiatan | 1 paket | Rp250.000 | Rp250.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp250.000 |

Dana darurat disiapkan untuk kebutuhan mendadak di lapangan.

| 4. DANA CADANGAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | Unit | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Dana darurat |  | Rp185.000 | Rp185.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp185.000 |

C. Rekapitulasi Anggaran

| No. | Keterangan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Total pemasukan dari kampus | Rp1.000.000 |
| 2 | Pengeluaran kegiatan edukasi PAUD | Rp405.000 |
| 3 | Pengeluaran fasilitas penunjang PAUD | Rp160.000 |
| 4 | Pengeluaran kebutuhan operasional | Rp250.000 |
| 5 | Dana darurat | Rp185.000 |
| TOTAL PENGELUARAN |  | Rp1.000.000 |

# PENUTUP

Demikian proposal PELITA GURU ini kami ajukan. Besar harapan kami agar proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta memperoleh dukungan dari seluruh pihak demi terselenggaranya kegiatan dengan baik dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Aamii

# LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL PELITA GURU

- Judul Kegiatan		: PELITA GURU

- Organisasi Pelaksana	: Mahasiswa FST

- Ketua Pelaksana

Nama		: Rafif Sadid

NIM		: 0103526019

No. Handphone	: 085803537375

Email		: me@rafifsadid.my.id

- Tanggal Pelaksanaan	: 25 Oktober 2026

- Tempat Pelaksanaan	: Desa Sindang Jaya Kec. cipanas Kab. Cianjur

- Total Biaya		:

DAU		: 1.000.000

Sumber Lainnya	: --

Jakarta, 21 Oktober 2026

| Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi | Ketua Pelaksana |
| --- | --- |
| Muhammad Labib Royhan Hadi | Rafif Sadid |
| Mengetahui |  |
| Dekan Fakultas Sains dan Teknologi |  |
| Prof. Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si. |  |
| Menyetujui |  |
| Direktur Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni |  |
| Andri Hadiansyah, S.Psi., M.Psi. |  |