PROPOSAL

“PROJECTORIZ”

“EDUKASI GIZI IBU HAMIL DI POSYANDU DESA SINDANG JAYA”

Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Al-Azhar Indonesia

2026

Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur

Minggu, 25 Oktober 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI............................................................................................................................. i

I.               LATAR BELAKANG...................................................................................................1

II.            NAMA KEGIATAN..................................................................................................... 1

III.          TEMA KEGIATAN..................................................................................................... 1

IV.          LUARAN KEGIATAN..................................................................................................2

V.             LANDASAN KEGIATAN.............................................................................................2

VI.          WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN...............................................................3

VII.        SASARAN KEGIATAN...............................................................................................3

VIII.      SUSUNAN PANITIA...................................................................................................3

IX.          PESERTA KEGIATAN................................................................................................4

X.             SUSUNAN ACARA......................................................................................................4

XI.          MATERI KEGIATAN..................................................................................................6

XII.        NARASUMBER DAN ATAU PIHAK LAIN YANG AKAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN...............................................................................................................................6

XIII.      MANAJEMEN RISIKO..............................................................................................7

XIV.      PENUTUP......................................................................................................................9

LEMBAR PENGESAHAN......................................................................................................

- LATAR BELAKANG

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Melalui Posyandu, pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemantauan kesehatan ibu hamil, dapat dijangkau langsung di tingkat desa. Kegiatan Posyandu yang berjalan rutin menjadi modal penting bagi upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.

Meskipun demikian, kegiatan yang berjalan rutin belum tentu diikuti dengan pemanfaatan dan keterlibatan masyarakat yang optimal. Di banyak wilayah, Posyandu masih dipandang sebatas tempat penimbangan dan pemeriksaan, sedangkan fungsi edukasinya belum sepenuhnya dirasakan. Kader sebagai ujung tombak Posyandu juga memerlukan dukungan berupa media dan pengetahuan agar mampu menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang mudah dipahami. Tantangan serupa dapat dijumpai di berbagai desa, termasuk Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Salah satu topik penting yang perlu mendapat perhatian adalah edukasi gizi bagi ibu hamil. Kecukupan gizi selama kehamilan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, sehingga ibu hamil perlu memahami pola makan gizi seimbang serta pentingnya memeriksakan kehamilan secara teratur.

Oleh karena itu, pertanyaan yang mendasari kegiatan ini adalah: bagaimana cara meningkatkan pemanfaatan dan keterlibatan masyarakat serta kader dalam kegiatan Posyandu sehingga kegiatan tidak hanya berjalan secara rutin, tetapi juga memberikan pemahaman dan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat tentang edukasi gizi terhadap ibu hamil?

Berdasarkan hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia mengusulkan kegiatan “Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya” sebagai wujud implementasi program kerja dan kontribusi mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dosen gizi serta media berupa poster “Isi Piringku” dan poster alur pengecekan kesehatan ibu hamil.

- NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya.

- TEMA KEGIATAN

Tema dari kegiatan ini adalah “Meningkatkan Pemanfaatan dan Keterlibatan Masyarakat serta Kader Posyandu melalui Edukasi Gizi bagi Ibu Hamil”.

- LUARAN KEGIATAN

Luaran kegiatan dari Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya adalah:

- Laporan Pertanggungjawaban Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya.

- Dokumentasi Kegiatan.

- Poster “Isi Piringku” dan poster alur pengecekan kesehatan ibu hamil yang terpasang dan dapat dimanfaatkan di Posyandu.

- Meningkatnya pemahaman ibu hamil dan kader Posyandu tentang gizi ibu hamil, yang diukur melalui lembar evaluasi sederhana.

- Rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan dan keterlibatan masyarakat serta kader dalam kegiatan Posyandu.

- LANDASAN KEGIATAN

Kegiatan ini perlu diselenggarakan karena Posyandu memiliki posisi strategis sebagai layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, tetapi manfaatnya baru akan optimal apabila masyarakat memanfaatkan layanannya dan kader terlibat aktif dalam menyampaikan informasi yang benar. Kegiatan yang hanya berjalan rutin belum tentu meningkatkan pemahaman ibu hamil mengenai gizi dan pemeriksaan kehamilan.

Edukasi gizi relevan dengan kebutuhan ibu hamil yang memerlukan asupan gizi seimbang untuk menjaga kesehatan dirinya dan perkembangan janin. Poster “Isi Piringku” membantu ibu hamil memahami gambaran komposisi makanan dalam satu piring yang seimbang, sedangkan poster alur pengecekan kesehatan ibu hamil membantu ibu hamil dan kader memahami tahapan pemeriksaan sehingga layanan terasa lebih tertib dan mudah dimanfaatkan. Media visual dipilih karena mudah dipahami dan dapat terus digunakan kader setelah kegiatan selesai.

Dengan melibatkan narasumber dosen gizi, informasi yang disampaikan memiliki dasar keilmuan yang kuat. Manfaat yang diharapkan adalah ibu hamil memperoleh pemahaman gizi yang lebih baik, kader semakin percaya diri dalam memberikan edukasi, masyarakat terdorong untuk lebih aktif memanfaatkan Posyandu, serta mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan kepeduliannya sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

- WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Minggu, 25 Oktober 2026

Waktu	: 13.35 - 15.40 WIB

Tempat	: Posyandu Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten

Cianjur, Jawa Barat

- SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya adalah ibu hamil, kader Posyandu, serta masyarakat Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

- SUSUNAN PANITIA

| NO. | JABATAN | NAMA LENGKAP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ketua Pelaksana | Rafif |
| 2 | Sekretaris | Raka |
| 3 | Bendahara | Shazia |
| 4 | Koordinator Acara | Triana Febrika |
| 5 | Divisi Acara | Raisa Jahara |
|  |  | Rayhan Farel |
|  |  | Dian Zahira |
|  |  | Zakia Ulinnuha Kayzura |
|  |  | Ahsan Saudi |
|  |  | Milan Zibran |
|  |  | Putri Anggia Lestari |
|  |  | Marsya Adinda Kesya |
|  |  | Luthfiana Anggraini |
|  |  | Putri Rianti |
|  |  | Branti Rahayu Widiandra |
|  |  | Rahamnia Fitri |
|  |  | Muhamad Zaki Nahdi |
|  |  | Tyo |
|  |  | Arkan |
|  |  | Putri |
|  |  | Nazwa |
|  |  | Tiara |
|  |  | Nisa |
|  |  | Sinta |
|  |  | Aeni |
| 6 | Koordinator Logistik | Asyrafi |
| 7 | Divisi Logistik | Bintang |
|  |  | milza |
|  |  | Fikri |
|  |  | Eilyash |
|  |  | Kenzie |
|  |  | Ridho |
|  |  | Akhtar |
| 8 | Koordinator Publikasi, Desain, dan Dokumentasi | Jane |
| 9 | Divisi Publikasi, Desain, dan Dokumentasi | Dheandra Shalsabilla |
|  |  | Putra Mulya |

- PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah ibu hamil, kader Posyandu, serta anggota keluarga atau masyarakat Desa Sindang Jaya yang hadir mendampingi, dengan dukungan mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai panitia pelaksana.

- SUSUNAN ACARA

| WAKTU | DURASI | KEGIATAN | TEMPAT | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.35 - 13.45 | 10 Menit | Absensi/pendataan Ibu Hamil | Aula Kantor Desa | Mobilisasi seluruh peserta untuk memasuki acara |
| 13.45 - 13.55 | 10 Menit | Pembukaan dan Sambutan |  | Sambutan dan doa bersama kader, perangkat desa, dan panitia |
| 13.55 - 14.40 | 45 Menit | Edukasi Kesehatan Gizi dan Stunting Untuk Ibu Hamil |  | Edukasi Bersama Dosen Program Studi Gizi UAI |
| 14.40 - 14.45 | 5 Menit | Ice Breaking |  | Ice Breaking |
| 14.45 - 15.15 | 30 Menit | Alur Pengecekan Kesehatan Ibu Hamil |  | Edukasi Bersama Dosen Program Studi Gizi UAI dan Bidan |
| 15.15 - 15.25 | 10 Menit | Pembagian Sembako dan Goodie Bag Khusus |  | Pemberian Sembako dan Goodie Bag Khusus Ibu Hamil |
| 15.25 - 15.30 | 5 Menit | Sesi Foto Bersama |  | Foto Bersama |
| 15.30 - 15.40 | 10 Menit | Penutupan |  | Penutupan dan doa bersama kader, perangkat desa, dan panitia |

- MATERI KEGIATAN

Kegiatan ini berbentuk penyuluhan dan edukasi gizi interaktif yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Posyandu. Rencana tahap pelaksanaan dan materi kegiatan adalah sebagai berikut:

- Tahap persiapan: koordinasi dengan kader Posyandu dan perangkat Desa Sindang Jaya, pengurusan perizinan, penyusunan materi bersama narasumber, serta pencetakan poster “Isi Piringku” dan poster alur pengecekan kesehatan ibu hamil.

- Tahap pelaksanaan: registrasi peserta; pemaparan materi oleh narasumber dosen gizi mengenai pentingnya gizi seimbang selama kehamilan, penerapan pedoman “Isi Piringku” dalam menyusun menu harian, dan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin; diskusi dan tanya jawab; serta penjelasan poster alur pengecekan kesehatan ibu hamil kepada ibu hamil dan kader.

- Penguatan peran kader: kader dilibatkan sebagai pendamping diskusi dan diajak memanfaatkan poster sebagai alat bantu edukasi pada kegiatan Posyandu berikutnya. Poster dipasang di lokasi yang mudah dilihat di Posyandu agar manfaatnya berkelanjutan.

- Evaluasi dan tindak lanjut: pengisian lembar evaluasi sederhana untuk melihat pemahaman peserta, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta ajakan kepada kader dan masyarakat untuk terus aktif memanfaatkan Posyandu.

- NARASUMBER DAN ATAU PIHAK LAIN YANG AKAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN

- Guru Besar Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia (nama menyusul), sebagai narasumber edukasi gizi dan demo makanan bergizi.

- Bidan desa atau tenaga kesehatan Puskesmas setempat, sebagai pendamping dan narasumber materi kehamilan, imunisasi, dan tumbuh kembang.

- Kader Posyandu Desa Sindangjaya, sebagai pendamping peserta dan penghubung dengan masyarakat.

- Tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat, sebagai mitra dialog pada sesi imunisasi (atas kesediaan yang bersangkutan).

- Pemerintah Desa Sindangjaya, sebagai pemberi izin dan dukungan tempat pelaksanaan.

- MANAJEMEN RESIKO

| No. | Uraian | Identifikasi Bahaya | Penilaian Resiko |  | Tingkat Resiko | Pengendalian Resiko | Penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Peluang/ke-mungkinan | Akibat/ke-parahan |  |  |  |
| 1 | Kehadiran rendah | Warga kurang tertarik sehingga peserta sedikit | Sedang | Sedang | Sedang | Undangan melalui kader dan WhatsApp pada H-7 dan H-1, melibatkan bidan dan tokoh setempat, hadiah apresiasi | Sekretaris Umum dan PJ Acara |
| 2 | Cuaca dan tempat | Hujan atau ruang terlalu sempit | Sedang | Sedang | Sedang | Menyiapkan tenda atau ruang alternatif, area bermain dialasi, survei lokasi sebelum hari H | PJ Logistik |
| 3 | Keselamatan anak | Anak terjatuh, tersedak, atau alergi bahan permainan | Sedang | Tinggi | Sedang-tinggi | Alat tumpul dan sesuai usia, bahan aman, area dialasi, anak selalu didampingi ibu atau pengasuh, kotak P3K tersedia | PJ Acara dan PJ Logistik |
| 4 | Kesehatan ibu hamil | Kelelahan, pusing, atau keluhan mendadak | Rendah-sedang | Tinggi | Sedang-tinggi | Kursi nyaman, air mineral, jeda istirahat, bidan siaga, rujukan ke Puskesmas bila perlu | PJ Acara dan Divisi Kesehatan |
| 5 | Keamanan pangan | Alergi makanan dan kebersihan bahan demo masak | Rendah-sedang | Sedang-tinggi | Sedang | Menanyakan alergi peserta, bahan segar, cuci tangan, pengawasan narasumber gizi dan bidan | PJ Logistik |
| 6 | Sensitivitas isu imunisasi | Warga tersinggung atau menolak sesi dialog | Sedang | Sedang | Sedang | Pendekatan dialog tanpa menghakimi, izin awal ke desa dan tokoh setempat, bidan sebagai pemimpin sesi, tidak memaksa | Ketua Pelaksana dan PJ Acara |
| 7 | Privasi data dan cerita | Identitas atau cerita ibu hamil tersebar | Rendah-sedang | Tinggi | Sedang | Cerita bersifat sukarela, rekap tanpa identitas, data dibatasi, foto hanya dengan izin | Sekretaris Umum |
| 8 | Antrean dan kebingungan alur | Kartu hilang atau warna membingungkan | Sedang | Rendah-sedang | Sedang | Warna disertai bentuk, contoh di setiap titik, stok kartu cadangan, panitia pemandu | PJ Acara Program 2 |

- PENUTUP

Demikian proposal Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya ini kami ajukan. Besar harapan kami agar proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta memperoleh dukungan dari seluruh pihak demi terselenggaranya kegiatan dengan baik dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua.

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL EDUKASI GIZI IBU HAMIL DI POSYANDU DESA SINDANG JAYA

| 1.Judul Kegiatan | : | Edukasi Gizi Ibu Hamil di Posyandu Desa Sindang Jaya |
| --- | --- | --- |
| 2.Organisasi Pelaksana | : | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia |
| 3.Ketua Pelaksana | : |  |
| Nama | : | Muhammad Rafif Sadid |
| NIM | : | 0103526019 |
| No. Handphone | : | 085803537375 |
| Email | : | me@rafifsadid.my.id |
| 4.Tanggal Pelaksanaan | : | Minggu, 25 Oktober 2026 |
| 5.Tempat Pelaksanaan | : | Posyandu Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat |
| 6.Total Biaya | : |  |
| DAU | : |  |
| Sumber Lainnya | : |  |

Jakarta, 22 Oktober 2026

| Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi | Ketua Pelaksana |
| --- | --- |
| Muhammad Labib Royhan Hadi | Muhammad Rafif Sadid |

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Prof. Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.

Menyetujui

Direktur Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni

Andri Hadiansyah, S.Psi., M.Psi.